## （修改1）
附件9-18
2023年省级市场监管专项衡阳市区域绩效目标完成情况表
主管部门 | 衡阳市市场监督管理局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市市场监督管理局高新分局
省专项资金 |  |  | 知识产权战略推进
项目资金（万元） | 国家级知识产权强国建设试点园区项目资金20万元 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 20万元 | 20万元 | 11.14万元 | 10 | 55.7% | 9
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 着力推动知识产权高质量发展，强化知识产权创造、保护、运用，提升公共服务水平。 |  |  |  | 在2023年度内做到不断提升扩大知识产权宣传力度，改善专利导航产业发展实验区基础设施建设，进一步提升公共服务水平。依据计划安排在2024年度内开展知识产权培训班及开展专利导航服务工作。
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标（25分） | 举办知识产权培训班 | ≥2期 | 暂未完成 | 5 | 3 | 因专项资金到账时间晚（2023年11月10日到账），致工作计安排培训班于2024年4月开展。将于计划时间内完成。
|  |  | 开展知识产权培训 | ≥100人次 | 暂未完成 | 5 | 3 | 因专项资金到账时间晚（2023年11月10日到账），致工作计安排培训班于2024年4月开展。将于计划时间内完成。
|  |  | 改善专利导航产业发展实验区基础设施建设 | 1批 | 1批 | 5 | 5
|  |  | 制作国家级知识产权强国建设试点示范园区宣传视频 | 1部 | 1部 | 5 | 5
|  |  | 开展专利导航服务工作 | 1批 | 暂未完成 | 5 | 3 | 因专项资金到账时间晚（2023年11月10日到账），致工作计安排专利导航服务工作于2024年4月开展。将于计划时间内完成。
|  | 质量指标（15分） | 扩大知识产权宣传覆盖率 | 不断增强 | 不断增强 | 15 | 15
|  | 时效指标（5分） | 任务完成时间 | 12月31日前 | 部分完成 | 5 | 3
|  | 成本指标（5分） | 不超过预算 | 20万元 | 11.14万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（10分） | 提升区域范围内知识产权专利转化能力 | 不断增强 | 不断增强 | 10 | 10
|  | 社会效益指标（10分） | 知识产权知识宣传力度 | 不断增强 | 不断增强 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标（10分） | 群众知识产权意识 | 不断增强 | 不断增强 | 5 | 5
|  |  | 知识产权对高质量经济发展的支撑作用 | 不断增强 | 不断增强 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 91